## Plan de calidad
Plan de Calidad
Area | Célula | Responsable | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Soluciones digitales | Verificación del servicio web SOAP Coversión de números a dólares y de números a cadena de texto. | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Prueba de sistema SOAP coversión: Esta prueba evalúa la funcionalidad del sistema en detalles sobre sus operaciones y parámetros de entrada para evaluar sus respuestas, de acuerdo a la lógica planteada, es decir conversión de números enteros o flotantes a dólares o texto. | Hace parte del alcance: Pruebas funcionales -Verificar los dos servicios que se emplean de números a dólares y de números a texto con su respuesta XML. - Verificación de la respuesta para diferentes rangos de números de enteros y flotantes. - Se plantea validar respuestas para ingreso de datos válidos o invalidos y la respuesta según el caso del sistema. | No se contempla pruebas al rendimiento para medir la capacidad del software de manejar cargas de trabajo variables y para garantizar que el servicio sea escalable, ni la seguridad para asegurar que el software no es vulnerable. | 1- Se realizaran pruebas manuales de la funcionalidad del servicioo, mediante solicitudes a los servivios SOAP de coversión 2- Se definiran casos de prueba que cubran todas las funcionalidades y flujos de trabajo del sistema ingresando diferentes combinaciones de datos valida e invalidas en ambos servicios. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en el periodo del 2 de marzo al 4 de marzo del 2023. | 1. - Se debe tener una herramienta de prueba para servicios Web SOAP en este caso SoapUI. 2. La página de servicio WSDL debe estar funcional para crear las colecciones de prueba. correctamente. 3. Ambientes: QA: APPS Web. | Se recomiendas pruebas de seguridad Se recomienda pruebas de rendimiento | 1. Se parte del supuesto que la funcionalidad del sistema Web SOAP se encuentra estable. 2. La configuración del ambiente de pruebas es similiar a la producción.
Soluciones digitales | Verificación del flujo de compras de la página: https://domicilios.tiendasd1.com/ | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se comprenden realizar pruebas de verificación del flujos de compras de la página web de domicilios del supermercado D1. 1. Identifica los requerimientos del usuario para llevar a cabo el flujo de compras, es decir la funcionalidad y la experiencia del usuario (catálogo, rediccionamiento, mensajes, etc). 2. Selección de productos: Verificación de la busqueda de los productos deseados por parte del usuario, sean faciles de encontrar en categorias. 3-Añadir al carrito: Verificación de la funcionalidad de añadir o eliminar productos del carrito de compras, verificando que se agregue directamente y actualice en cantidad y precio. 3-Pago: Verificación de la funcionalidad de rediccionamiento a pago de los productos seleccionados y diferentes tipos de pago. | Hace parte del alcance: Verificar que se puede llevar un flujos de compra. Verificar validación de mensajes que guien e informen del estado del proceso o funcionalidad donde se encuentre el usuario. Comprobar inicio con el redireccionamiento a la pagina de visualización de catalago, carrito de compras y formas de pago de la compra. | No se contempla pruebas al rendimiento de la página web, ni la seguridad. Este plan de pruebas no incluirá pruebas de funcionalidad de otras áreas de la página web del D1 que que esten relacionadas con la simulación de uso de las pasarela de pago ni comfirmación de la compra. | Se probará el flujo de compra Página Web de D1 mediante, mediante las estrategias de: Pruebas funcionales: verificar que todas las funciones relacionadas con la selección de productos del catalago, carrito de compra, rediccionamiento a pasarela de pago. Pruebas de usabilidad: En este caso, se evalúa la facilidad de uso de la página web de D1 para el inicio del flujo de compras. Se deben tomar en cuenta aspectos como la navegación, la claridad de las instrucciones y la facilidad para el poder comprar en la página. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en el periodo del 2 de marzo al 4 de marzo del 2023. | 1. -Acceso a la plataforma de compras de D1. 2.- Se debe credenciales como usuario para tener acceso para llevar a cabo de pruebas en la plataforma de compras de D1 y sus funcionalidades. | Se recomiendas pruebas de seguridad Se recomienda pruebas de rendimiento Se recomienda realizar pruebas de carga | 1. Se parte del supuesto que la funcionalidad compras en el D1 se encuentra estable. 2. La configuración del ambiente de pruebas es similiar a la producción.
Soluciones digitales | Verificación del servicio web SOAP Calculadora | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Prueba de sistema SOAP coversión: Esta prueba evalúa la funcionalidad del sistema de calculos de suma y multipliocación | Hace parte del alcance: Pruebas funcionales -Verificar los dos servicios que se emplean para la funcionalidad de suma y multiplicación - Verificación de la respuesta para diferentes rangos de números de enteros y flotantes. - Se plantea validar respuestas para ingreso de datos válidos o invalidos y la respuesta según el caso del sistema. | No se contempla pruebas al rendimiento para medir la capacidad del software de manejar cargas de trabajo variables y para garantizar que el servicio sea escalable, ni la seguridad para asegurar que el software no es vulnerable. | 1- Se realizaran pruebas manuales de la funcionalidad del servicioo, mediante solicitudes a los servivios SOAP de suma y resta 2- Se definiran casos de prueba que cubran todas las funcionalidades y flujos de trabajo del sistema ingresando diferentes combinaciones de datos valida e invalidas en ambos servicios. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en el periodo del 2 de marzo al 4 de marzo del 2023. | 1. - Se debe tener una herramienta de prueba para servicios Web SOAP en este caso SoapUI. 2. La página de servicio WSDL debe estar funcional para crear las colecciones de prueba. correctamente. 3. Ambientes: QA: APPS Web. | Se recomiendas pruebas de seguridad Se recomienda pruebas de rendimiento | 1. Se parte del supuesto que la funcionalidad del sistema Web SOAP se encuentra estable. 2. La configuración del ambiente de pruebas es similiar a la producción.